Муниципальное образовательное учреждение

Ужовская средняя общеобразовательная школа

ПРИКАЗ

28.12.2010                                                                                                                        №290

Об утверждении плана перехода школы на ФГОС

В целях обеспечения эффективного введения ФГОС нового поколения на начальной ступени общеобразовательного учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить план перехода школы на ФГОС нового поколения на начальной ступени (Приложение).

2.Дальнейшую работу проводить в соответствии с планом перехода на ФГОС.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам.дир. по УР Матвееву С.В.

Директор школы                                                                                                 Т.В.Добряева

С приказом ознакомлена

| Утверждено приказом №290 от 28.12.2010 |
| --- |
| Направление мероприятия | Мероприятия | Ответвленный | Срок | Выход |
| Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО | Педагогический совет, посвященный введению ФГОС НОО второго поколения. | Директор школы | Май 2011 | 1.Приказ «О переходе ОУ на обучение по ФГОС НОО». 2.Приказ «О создании Совета по обеспечению перехода ОУ на ФГОС НОО». 3.Приказ «О разработке основной образовательной программы начального общего образования». 4.Приказ «Об утверждении учебного плана и годового календарного учебного графика на 2011-2012 учебный год». 5. Приказ «О создании и полномочии рабочей группы и распределении обязанностей по разработке проекта модернизированной образовательной системы начальной ступени общеобразовательного учреждения по введению ФГОС нового поколения» 6. Приказ «Об утверждении программы внеурочной деятельности на 2011-2012 учебный год». 7. Приказ «Об утверждении программы ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников». 8. Приказ «О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО». 9. План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в ОУ. 10. Рабочие программы начального общего образования на основе ФГОС. 11. Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОУ: - должностные инструкции педагогических работников; - положения об организации и координации взаимодействия органов управления образованием и образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС НОО; - иные документы. 12. Решение педагогического совета о переходе на ФГОС НОО второго поколения 13. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 14. Программа формирования универсальных учебных действий 15. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся |
|  | Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. | Директор школы | 08.11.2010 |  |
|  | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС начального общего образования. | Директор школы | 23.04.2010 |  |
|  | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. | Совет | Сентябрь 2011 |  |
|  | Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС в школе. | Заместитель директора по УВР | Сентябрь 2011 |  |
|  | Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения на августовском педагогическом совете, ШМО учителей начальной школы. | Директор школы | 30.08.2010 |  |
|  | Внесение изменений в нормативную базу деятельности общеобразовательного учреждения. | Директор школы | 2010 – 2011 г |  |
|  | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальных классов. | Куратор | в течение года |  |
|  | Организация участия различных категорий педагогических работников в муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС. | Куратор | в течение года |  |
|  | Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования школы. | Директор куратор | Май-июнь 2011 |  |
|  | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | куратор | Май-июнь 2011 |  |
|  | Разработка и утверждение программы воспитания и социализации образовательного учреждения. | куратор | Август 2011 |  |
|  | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения. | Зам.директора по ВР, директор школы | Май-июнь 2011 |  |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ учителей, работающих в 1 классах | куратор | Август 2011 года |  |
|  | Реализация региональных методических рекомендаций по духовно-нравственному развитию младших школьников в условиях введения ФГОС. | Куратор | в течение года |  |
|  | Мониторинг введения ФГОС начального общего образования. | Куратор | в течение года |  |
|  | Организация отчетности по введению ФГОС. | Директор школы | В течение года |  |
|  | Разработка программы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни | заместитель директора по ВР | Август 2011года |  |
|  | Разработка программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся | заместитель директора по ВР | Август 2011года |  |
|  | Разработка программы формирования универсальных учебных действий | заместители директора по УВР | Февраль – март 2011 года |  |
| Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО | Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС начального общего образования. | Директор школы | август | 1.Курсы повышения квалификации учителей начальных классов и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС НОО. 2. Участие в муниципальных научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС НОО. 3. Участие педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях муниципального уровня по сопровождению введения ФГОС НОО. |
|  | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей начальных классов, участвующих в апробации ФГОС в 2010-2011 учебном году: | Директор школы | Октябрь, декабрь 2010года. |  |
|  | Методический совет « Введение ФГОС начального общего образования: первый опыт, проблемы и перспективы» | Куратор | Январь 2012 |  |
|  | Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях по введению ФГОС начального общего образования | Директор школы | В течение года |  |
| Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО | Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС | Директор школы | В течение года | 1. Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС. 2. Внесение изменений в нормативные правовые акты, определяющие стимулирование труда в ОУ педагогических и руководящих работников общеобразовательного учреждения, реализующих ФГОС НОО 3.Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. 4. Укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. 5.Доступ ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. |
|  | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Директор школы завхоз | В течение года |  |
|  | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. | Директор школы библиотекарь | В течение года |  |
|  | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС НОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Куратор учитель информатики | в течение года |  |
| Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО | Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС НОО. | Директор школы | Апрель 2011года | 1. Диагностика готовности ОУ к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 2.План взаимодействия ОУ с учреждениями дополнительного образования детей, обеспечивающего организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся. 3. Мониторинг результатов освоения ООП НОО. |
|  | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС общего образования второго поколения в начальной школе. | Куратор учитель информатики | в течение года |  |
|  | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО). | Директор школы | Август 2012года |  |
|  | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода начальной школы на новые ФГОС | Директор школы | В течение года |  |