Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение

Ужовская средняя общеобразовательная школа

ПРИКАЗ

11.02.2014                                                                                                                      №54

Об обеспечении введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и утверждении плана-графика мероприятий введения ФГОС ООО

В целях  организации   работы  общеобразовательной организации, реализующей общеобразовательные программы основного общего образования, по подготовке к переходу на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО), на основании приказа   управления образования Починковского муниципального района от 07.10.2013	   № 340 «Об обеспечении введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Ввести ФГОС ООО в 5 классе с 01.09.2015 года.

2.Утвердить план-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС  ООО (Приложение ).

Директор  школы                                                                                        Т.В.Добряева

Приложение

к приказу № 54 от 11.02.2014

План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС   ООО

в МБ ОУ Ужовской СШ

| - Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат |
| Создание рабочей группы школы по вопросам введения и реализации ФГОС ООО | Январь 2015 года | Директор | Создание и определение функционала рабочей группы на основе положения о рабочей группе |
| Разработка плана-графика введения ФГОС основного общего образования. | Март 2014 года | Директор, зам. директора по УР и ВР | Проект плана-графика введения ФГОС |
| Проведение педагогических советов по введению ФГОС ООО | В течение 2014-2015 года | зам. директора по УР и ВР | Определение стратегии действий по введению ФГОС ООО |
| Определение степени готовности к введению ФГОС ООО педагогов среднего звена | В течение 2014-2015 года | Руководители ШМО | Анализ результатов анкетирования педагогов |
| Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС | Октябрь 2014 года | Рабочая группа | Карта самооценки готовности школы к введению ФГОС ООО |
| Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | Октябрь 2014 года | Директор, завхоз | Карта самооценки готовности школы к введению ФГОС ООО |
| Обобщение опыта реализации ФГОС НОО | май 2014 г. | Руководитель ШМО начальных классов | Выявление положительного опыта, который может быть использован в основой школе |
| Участие в семинарах и совещаниях муниципального и регионального уровней по вопросам ФГОС ООО | В течение года | Рабочая группа | Информирование заинтересованных лиц о результатах семинаров |
| Проведение административных совещаний о ходе введения ФГОС ООО в школе | В течение года | Директор, зам. директора по УР и ВР | Аналитические справки, решение совещаний, приказы директора |
| Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем | В течение года | Библиотекарь | Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными пособиями |
| Разработка плана повышения квалификации (курсовая подготовка) по вопросам ФГОС ООО | Май-декабрь 2014 года. | Зам. директора по УР | План повышения квалификации педагогических и руководящих работников, заявка на курсы повышения квалификации на 2014-15 учебный год |
| Экспертиза отдельных программ по учебным предметам и программ, входящих в состав ООП ООО школы | Сентябрь-декабрь 2014 г. | Рабочая группа | Решения рабочей группы, изменения и дополнения в план действий |
| Проведение заседаний рабочей группы по вопросам введения в ФГОС ООО | По мере необходимости | Рабочая группа | Решения рабочей группы, изменения и дополнения в план действий |
| Определение готовности школы к реализации ФГОС ООО | Октябрь 2014 г. | Рабочая группа | Карта самооценки готовности ОУ к реализации ФГОС ООО |
| Разработка образовательной программы основного общего образования школы с учетом формирования универсальных учебных действий | В течение 2014-2015 учебного года | Рабочая группа, педагоги, ШМО | Создание проекта основной образовательной программы ООО |
| 2.Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |  |
| Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней | В течение 2014,2015 года | Директор, зам. директора по УР и ВР | Банк нормативно-правовых документов |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. | В течение года | Директор, зам. директора по УР и ВР | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы |
| Утверждения плана-графика введения ФГОС ООО | Февраль 2014 года | Директор | План-график введения ФГОС ООО |
| Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО | В течение 2014 года | Директор | Должностные инструкции |
| Изучение методических рекомендаций по составлению базисного учебного плана по переходу на ФГОС ООО | В течение 2014-2015 года | Зам. директора по УР | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки учебного плана школы |
| Утверждение основной образовательной программы основного общего образования школы | Май 2015 года | Директор | Основная образовательная программа основного общего образования школы |
| Формирования списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | В течение 2014-2015учебного года | ШМО, библиотекарь | Список учебников, соответствующий требованиям ФГОС ООО |
| 3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования |  |  |  |
| Расстановка кадров на текущий учебный год | Август каждого года | Директор | Штатное расписание |
| Составление прогноза обеспечения основной школы педагогическими кадрами на 2014-2015 и перспективу | Март 2014 года | Директор школы | План работы по заполнению вакантных мест |
| Диагностика уровня готовности педагогов к реализации ФГОС ООО | В течение 2014 -2015 учебного года | Зам. директора по УР | Аналитическая справка |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОУ | В течение 2014 -2015 учебного года | Руководители ШМО | Поэтапная подготовка педагогических и кадров к введению ФГОС ООО. |
| Реализация программы повышения квалификации административно-управленческого персонала и учителей 5-9 классов по проблеме введения ФГОС ООО на курсах повышения квалификации | В течение 2014-2015 учебного года | Зам. директора по УР | Целенаправленное повышения квалификации педагогических и руководящих работников |
| Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования на базе образовательных учреждений района и области | В течение 2014, 2015 года года | Зам. директора по УР | Повышения квалификации педагогических работников |
| 4.Научно – методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования |  |  |  |
| Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС ООО | В течение 2014 -2015года | Зам. директора по УР | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |
| Проектирование основной образовательной программы основного общего образования школы с учётом требований ФГОС ООО | В течение 2014-2015 учебного года | Рабочая группа, руководители ШМО | Проект основной образовательной программы ООО |
| Разработка рабочих программ изучения предметов (с календарно-тематическим планированием для 5-х классов) учителями 5-9 классов с учетом формирования универсальных учебных действий | 2015 год | Учителя-предметники | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ООО |
| Разработка рабочих программ дополнительного образования учителями 5-9 классов с учетом формирования универсальных учебных действий и их преемственности с урочной деятельности | 2015 года | Зам. директора по ВР, старшая вожатая | Рабочие программы дополнительного образования |
| Проектирование программы воспитания и социализации обучающихся основной школы | 2015 г | Зам. директора по ВР, старшая вожатая | Проект раздела ООП ООО школы |
| Организация консультационной работы по вопросам введения ФГОС основного общего образования | постоянно | Зам. директора по УР и ВР | Оказание методической помощи |
| Проведение тематических педагогических советов, тематических и обучающих семинаров по тематике внедрения ФГОС ООО | В течение всего периода | Администрация школы | Перспективное планирование, стратегическое решение основных задач образования |
| Проведение методических дней в ОУ в течение учебного года: «Технология проведения воспитательного мероприятия направленного на формирования УУД», «Типовые задачи в основе формирования регулятивных УУД», «Инструменты оценивания УУД» по материалам курсов повышения квалификации педагогов | В течение 2014,2015 года | Зам. директора по УР и ВР | Обобщение и обмен опыта учителей школы |
| Формирования разделов медиатеки школы: «ФГОС. Нормативно-правовая база» «ФГОС. Методические рекомендации» «ФГОС. Внеурочная деятельность» «ФГОС. Рабочие программы по предметам» «ФГОС. Из опыта работы» «ФГОС. Воспитательная работа» «ФГОС. УУД. Технология формирования и оценивания» «ФГОС. Контроль и оценка» | По мере поступления информации | Зам. директора по УР и ВР | Оказание методической помощи |
| Формирования банка методических разработок по вопросам введения ФГОС ООО: обобщение опыта, методические разработки отдельных уроков и занятий внеурочной деятельности, выступления на конференциях, публикации | По мере поступления | Зам. директора по УР и ВР | Материалы для работы, публикация, материалы для публичного отчёта |
| 5.Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего образования |  |  |  |
| Изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС ООО через сайт и опросные листы, внесение дополнений в ООП ООО школы | В течение 2015 года | Рабочая группа | При необходимости коррекция ООП ООО |
| Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к информационно-образовательным ресурсам, техническим средствам обучения | Постоянно | Учитель информатики | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организации доступа к Интернет-ресурсам |
| Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах их ведения в ОУ на школьных собраниях, через школьный сайт и стендовые материалы | Постоянно | Рабочая группа | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО |
| Проведение родительских собраний в будущих 5 классах | Апрель 2014 г. | Кл. руководитель 4 класса | Знакомство родителей с требованиями ФГОС ООО |
| 7. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |  |
| Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | В течение 2014, 2015 года | Завхоз | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование |
| Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | В течение 2014, 2015 года. | Директор | Создание комфортного школьного пространства |